## Talkolista
Antal i talko |  | Namn | Telefon | E-mail |  | Datum | Arbetstid | Uppgift | Att observera
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Talkoarbetarnas T-skjortor, beställning och utdelning | Allt material samlas i MEDIA-rum i Elisa Stadion
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Regnjackor (VIS har gamla i VIS-kansliet)
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Mat åt talkofolk
|  | Jannica Granbacka | [5 empty] | After Run Bag produkter (beställning)
Semlor från Knips
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Hämtning av tygkassar från Tai-Tex
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Hämtning av frukter från MINIMANI
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | Hämtning av Bock´s Cola från Bock´s
|  | Mikael Rönnkvist | [5 empty] | KidzRun-medaljer & säkerhetsnålar
VIS-tältar till Elisa Stadion (2 tältar)
Tillbehör till skyltupphängning (tejp osv.)
Skyltar till omklädningsrummer och WC
Tillbehör till "narikka" pennor, malartejp osv.
|  | Mikael Rönnkvist Tom Gullberg | [5 empty] | Hela evenemangets organiseringsaransvariga | Vet allting om evenemanget och kan instruera vid behov
|  | Jannica Granbacka | [5 empty] | Tidtabell till konferenciererna (Jonathan och Kaj) | Informerar dem om KidzRun och VaasaRun under evenemangets gång
|  | Tom Gullberg / Maija Bertula i reserv | [5 empty] | Koordinering av talkoarbetare | Tar emot talkoarbetarnas namn och för in på talkolista, kontaktar talkofolk
| Ansvarig | Maria Åberg |  |  |  | 13.6 | 17 - 20 | Kuverttalko i VIS-kansli | Nummerlapp med chip, t-tröja, en A4 med praktisk info, sponsor-flyers --> kuvert, delas ut i Intersport
6 | Talkoperson
4 finns
OK | Ansvarig | Annika Wallin | 0504329237 |  |  | 15 & 16.6 | 17 - 19 | Utdelning av nummerlappar i Intersport
2 | Talkoperson
2 finns
| Ansvarig | Maria Åberg |  |  |  | August |  | Utdelning av resterande T-skjortor
2 | Talkoperson
| Ansvarig |  |  |  |  | 18.6 | 10 - 15 | Ordningsvakt | Håller allmän koll på ordningen och området
OK | Ansvarig | Thomas Storm |  |  |  | 18.6 | 10 - 12 | Trafikledning | Visa vart bilar ska parkeras
| Ansvarig |  |  |  |  | 18.6 | 10 - 16 | Första hjälp | KidzRun
3 | Talkoperson | [5 empty] | 11 - 15 |  | På stadion under VaasaRun
[7 empty] | 12 - 15 |  | Runt löpbanan under VaasaRun (med cykel)
| Ansvarig | Kim Erik Berts | 0505430611 | kim.berts@netikka.fi |  | 17.6 | 18 - 21 | KidzRun områdets uppbyggnad | Bygga upp scenen (material finns i Elisa Stadions förråd)
8 | 3 finns | [7 empty] | Lägga upp VIS-tälte
Andra uppbygningsarbete i KidzRun område
| Ansvarig | Mikael Rönnkvist |  |  |  | 17.6 | 18 - 21 | KidzRun Löpning (Märkning av löpbana) | Märkning av löpbana, skaffa markerings material
4 | Talkoperson
| Ansvarig | Kira Genas | 0505415744 |  | M | 18.6 | 10 - 16 | KidzRun Löpning och allmän arbete KidzRun | Ordna medaljer på platsen för prisutdelning
10 | 2 finns | [7 empty] | Ordna nummerlappar på platsen de ska delas ut på (i VIS-tälte)
Ge nummerlappar och säkerhetsnålar till barnen
Ta hand om START och MÅL - när KidzRun startar osv
Samla in nummerlappar och säkerhetsnålar från barnen efter KidzRun
Hjälpa barn och föräldrar vid behov i område
Städa upp KidzRun WC (vid behov under dagen)
Städa undan allt som har KidzRun löpning att göra
| Ansvarig |  |  |  |  | 18.6 | 16 - 18 | KidzRun områdets nedmontering | Nedmontering av scen och lägga tillbaka till förråd i Elisa Stadium
8 | Talkoperson | [7 empty] | Städa upp soporna
| Ansvarig | Maija Bertula | 0408452583 |  |  | 17.6 & 18.6 | Fre 18-21 Lö 11 - 14 | After Run Bag & KidzRun Bag | Packa kassar i MEDIA-rum
10 | 6 finns | [7 empty] | Ta kassar från MEDIA-rum till utdelningsplats
Ta emot semlor från Knips
Lagra semlor till utdelningsplatsen
Dela ut kassar och semlor till löpare
Städa upp sopor av kassar
| Ansvarig |  |  |  |  | 17.6 | 18 - 21 | Ställa i ordning inför VaasaRUN på stadion och banan | Lägga upp NoName båge
6 | Talkoperson | [7 empty] | Lägga upp VIS-tält i Elisa Stadion
Lägga upp skyltar till omklädningsrum (6 - 8)
Markera var klädförvaringen "narikka" finns
Märkning av START, MÅL och löpbana i Stadion
Uppbygning av vattenpunkt i Elisa Stadion
OK | Ansvarig | Peter Brandtberg | 0500791759 |  |  |  |  | Märkning av hela VasaRUN löpbanans rutt
Thomas
| Ansvarig |  |  |  |  | 18.6 | 11 - 15 | Garderob "narikka" arbete i Elisa Satdion | Ta hand om klädförvaring
8 | Talkoperson
| Ansvarig | Kenneth Norrgård |  |  |  | 18.6 | 10 - 14 | Efteranmälningar i "Tickets" kopp | Ett bord, anmälningsblankett, iZettle terminal
2 | Talkoperson | [7 empty] | Tar emot efteranmälningar
Dela ut nummerlappar och säkerhetsnålar till löpare
| Ansvarig | Kenneth Norrgård |  |  |  | 18.6 | 10 - 14 | Matar in efteranmälningar i VIS-tält | Matar in efternanmälningar i systemet, ström o bord under taket
2 | Talkoperson | 2 finns
| Ansvarig | Mikael Rönnkvist |  |  |  | 18.6 | 11 - 15 | VaasaRUN löpning | Skicka i väg löpare
8 | Talkoperson | [7 empty] | Visa vägen till mål då löparna sprungit färdigt
Utdelning av priser
Vattenpunkt vid Elisa Stadion
Städning vid vattenpunkt och nedmontering av vattenpunkt efter löpning
| Ansvarig | Tommy Håkans | 0505812914 | tommy.hakans@netikka.fi |  | 18.6 | 10 - 15 | Vattenpunkt vid fängelse | Uppbygning av vattenpunkt
10 | 4 finns | [7 empty] | Tillbehör till vattenpunkt
Nedmontering av vattenpunkt
| Ansvarig |  |  |  |  | 18.6 | 14 - 16 | Nedmontering och städning i Elisa Stadion | Nedmontering av NoName båge (efter att alla har kommit mål)
8 | Talkoperson | [7 empty] | VIS-teltar
Allt tilbehör som har tagit till Elisa Stadion
Tar hand om extra kassar som lämnar över
Allmän städning efter löpning
Allting föras till paketbil/kärra och köras och ordnas på rätt ställe i VIS-kansliet
OBS!
och e-mail till Tom Gullberg eller Maija Bertula 0408452583 eller maija.bertula@gmail.com.
Alla får Talko T-skjorta, mat på plats och gratis inträde till Kvarkenfest :)